## GanttChart
Automated Guided Vehicle Project Schedule : Final Report Updated
Format: mm/dd/yyyy
| Project Start Date: | 2020-09-10 |  | Display Week: |  | 1 | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8
| Project Manager: | Bilal Ahmed Abbas |  |  |  |  | 2020-09-07 | [6 empty] | 2020-09-14 | [6 empty] | 2020-09-21 | [6 empty] | 2020-09-28 | [6 empty] | 2020-10-05 | [6 empty] | 2020-10-12 | [6 empty] | 2020-10-19 | [6 empty] | 2020-10-26
 | time axis 2020-09-07 to 2020-11-01
WBS | Task | Start | End | Days | % Done | Work Days | time axis 2020-09-07 to 2020-11-01
1 | Research | 2020-09-10 | 2020-10-28 | 49 |  | 35
1.1 | Initial Information Gathering (Week 1) | 2020-09-10 | 2020-09-16 | 7 | 100% | 5
1.2 | Concept research (Week 2) | 2020-09-17 | 2020-09-23 | 7 | 100% | 5
1.3 | Concept research continued (Week 3) | 2020-09-24 | 2020-09-30 | 7 | 100% | 5
1.4 | Design research (Week 4) | 2020-10-01 | 2020-10-07 | 7 | 100% | 5
1.5 | Design research continued (Week 5) | 2020-10-08 | 2020-10-14 | 7 | 100% | 5
1.6 | Schematics research (Week 5) | 2020-10-15 | 2020-10-21 | 7 | 100% | 5
1.7 | Schematics research (Week 6) | 2020-10-22 | 2020-10-28 | 7 | 100% | 5
1.8 | Finalised research (Week 7) | 2020-09-24 | 2020-10-07 | 14 | 100% | 10
2 | Project Development | 2020-11-22 | 2021-02-24 | 95 |  | 68
2.1 | Component list (sub+delivery) (Week 8) | 2020-11-22 | 2020-11-28 | 7 | 100% | 5
2.2 | Initial construction (Week 9) | 2020-11-30 | 2020-12-06 | 7 | 100% | 5
2.3 | Main construction (Week 10) | 2020-12-07 | 2020-12-13 | 7 | 100% | 5
2.4 | I.T Outage | 2020-12-14 | 2021-01-12 | 30 | 100% | 22
2.5 | Chasis construction (Week 11) | 2021-01-13 | 2021-01-22 | 10 | 100% | 8
2.6 | Pin layout (Week 12) | 2021-01-25 | 2021-02-03 | 10 | 100% | 8
2.7 | Programming (Week 13) | 2021-02-04 | 2021-02-10 | 7 | 100% | 5
2.8 | Sensor / module testing (Week 14) | 2021-02-11 | 2021-02-17 | 7 | 100% | 5
2.9 | Finalising (Week 15) | 2021-02-18 | 2021-02-24 | 7 | 100% | 5
3 | Assessment | 2021-02-01 | 2021-03-27 | 55 |  | 40
3.1 | Interim Report (Week 16) | 2021-02-01 | 2021-02-15 | 15 | 100% | 11
3.2 | Interim Report Finalising (Week 17) | 2021-02-02 | 2021-02-16 | 15 | 100% | 11
3.3 | Final Report | 2021-02-16 | 2021-03-27 | 40 | 100% | 29
3.4 | Logbook | 2021-03-29 | 2021-04-04 | 7 | 80% | 5
3.5 | Oral Assessment | 2021-04-05 | 2021-04-14 | 10 | 0% | 8

## © (hidden)
Gantt Chart Template
© 2012-2014 Vertex42 LLC
Please note the Terms Of Use
http://www.vertex42.com/licensing/EULA_privateuse.html